## Sprint 1 - Planification
Projet X
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Cyril Corlay & Leandre Lo Tartaro Benoit
Planification | [5 empty] | 26 tâches ont été définies totalisant 196 heures et 30 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 26 | Essentielle | 1 | 0:00 | 22:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 26 | 196:30
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 8.1875
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 196
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 30
5 | Mouvement du personnage principale | 5 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 26 | 26 tâches ont été définies
6 | Intelligence artificielle de base des ennemies | 5 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 196 | 196 heures
7 | Création de l'environnement | - | Essentielle | 1 | 10:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 30 | 30 minutes
8 | L'interface utilisateur pour les points de vie du joueur | 5 | Essentielle | 1 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 196 heures et 30 minutes
9 | Système de combat | - | Essentielle | 2 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Système de lumière | - | Optionnelle | 3 | 6:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 1.3125 | 1890 | 31 | 30 | 31h30 | 10
11 | La musique et les sons | - | Optionnelle | 1 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.8333 | 2640 | 44 | 0 | 44h00 | 8
12 | Animation du personnage principal | 5 | Optionnelle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 5.0417 | 7260 | 121 | 0 | 121h00 | 8
13 | Animation des ennemis | 6 | Optionnelle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Intelligence artificielle avancée des ennemis | 6 | Optionnelle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 8.1875 | 11790 | 196 | 30 | 196h30
15 | Système d'inventaire | - | Optionnelle | 3 | 6:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Système d'artisanat ("crafting") | 15 | Optionnelle | 3 | 8:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Système de construction | - | Optionnelle | 3 | 22:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Diversification des ennemis | 14 | Optionnelle | 2 | 15:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Effets de status (empoisonnement, saignement, etc.) | - | Optionnelle | 2 | 10:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Destruction d'environnement | 7 | Optionnelle | 2 | 10:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Système de furtivité ("stealth") | 14 | Optionnelle | 3 | 10:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Génération aléatoire de certaines zones | 7 | Optionnelle | 3 | 22:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Arbre de compétences ("skill tree" ou "talent tree") | - | Optionnelle | 2 | 22:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Cycle de jour et nuit | - | Optionnelle | 3 | 10:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Trouver les "sprites" | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Trouver les sons et la musique | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Projet X
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Attention, il reste 4 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.61458 | 885 |  | 14:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.61458
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 14
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 45
5 | Mouvement du personnage principale | Sprint 1 | 0:00 | 50% | Retard parce que nous essayons un nouveau système. | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 14 | 14 heures
6 | Intelligence artificielle de base des ennemies | Sprint 1 | 4:00 | 50% | Fonctionne de façon "ok". Reste a raffiner un tout petit peu. | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Création de l'environnement | Sprint 1 | 0:00 | 0% | Plus long qu'on pensait. Reste a trouver les bonnes tiles, etc. | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 14 heures et 45 minutes | 14h45
8 | L'interface utilisateur pour les points de vie du joueur | Sprint 1 | 0:00 | 0% | Devrait pas être long. IU de base pour l'instant. | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 6 | 6 tâches sont en retard!
9 | Système de combat | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Système de lumière | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | La musique et les sons | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Animation du personnage principal | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Animation des ennemis | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Intelligence artificielle avancée des ennemis | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Système d'inventaire | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Système d'artisanat ("crafting") | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Système de construction | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Diversification des ennemis | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Effets de status (empoisonnement, saignement, etc.) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Destruction d'environnement | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Système de furtivité ("stealth") | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Génération aléatoire de certaines zones | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Arbre de compétences ("skill tree" ou "talent tree") | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Cycle de jour et nuit | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Trouver les "sprites" | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
26 | Trouver les sons et la musique | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 2 | 2 | 0
4
4 champs

## Sprint 2 - Bilan
Projet X
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 24 heures et 15 minutes de travail réalisé. 8 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0.52083 | 750 |  | 24:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.48958 | 705 |  | 1.0104
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 24
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 15
5 | Mouvement du personnage principale | Sprint 1 | 0:00 | 50% | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 24 | 24 heures
6 | Intelligence artificielle de base des ennemies | Sprint 1 | 4:00 | 50% | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | Création de l'environnement | Sprint 1 | 0:00 | 0% | 7:00 | 50% | La création d'une map custom prend beaucoup de temps… | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 24 heures et 15 minutes | 24h15
8 | L'interface utilisateur pour les points de vie du joueur | Sprint 1 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | On a décidé de garder tout ce qui était UI pour le sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 8 | 8 tâches sont en retard!
9 | Système de combat | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Système de lumière | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | La musique et les sons | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 50% | Nous avons repensé les sons pour le sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Animation du personnage principal | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Animation des ennemis | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Intelligence artificielle avancée des ennemis | Sprint 2 |  |  | 7:00 | 80% | Très difficile. Fonctionne "bien" mais n'est pas ce que je veux encore. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Système d'inventaire | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | On a décidé de garder tout ce qui était UI pour le sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Système d'artisanat ("crafting") | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | On a décidé de garder tout ce qui était UI pour le sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Système de construction | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Diversification des ennemis | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Effets de status (empoisonnement, saignement, etc.) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Destruction d'environnement | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Système de furtivité ("stealth") | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Génération aléatoire de certaines zones | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Arbre de compétences ("skill tree" ou "talent tree") | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Cycle de jour et nuit | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Trouver les "sprites" | Sprint 1 |  |  | 3:00 | 60% | Nous pouvons toujours rajouter plus de travail sur cette tache. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Trouver les sons et la musique | Sprint 1 |  |  | 0:00 | 0% | Pas important pour l'instant. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8
0
aucun champ

## Sprint 3 - Bilan
Projet X
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 10 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0.44792 | 645 |  | 22:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.41667 | 600 |  | 0.94792
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0.083333 | 120 |  | 22
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | Mouvement du personnage principale | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 22 | 22 heures
6 | Intelligence artificielle de base des ennemies | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Création de l'environnement | Sprint 1 | 7:00 | 50% | 4:00 | 100% | Garder ça pour la fin. Peut-être utiliser une map préfabriquée. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 22 heures et 45 minutes | 22h45
8 | L'interface utilisateur pour les points de vie du joueur | Sprint 1 |  | 0% | 0:00 | 100% | Faire une interface en unity est assez complex | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 10 | 10 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Système de combat | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Système de lumière | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | La musique et les sons | Sprint 2 | 0:30 | 50% | 1:30 | 100% | Il y a de la music, des sons pour fusils et des bruits de pas | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Animation du personnage principal | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Animation des ennemis | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Intelligence artificielle avancée des ennemis | Sprint 2 | 7:00 | 80% | 7:45 | 100% | Bien avancé mais tout à fait au point. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Système d'inventaire | Sprint 2 |  | 0% | 0:15 |  | Un gros systeme qui utilise du UI | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Système d'artisanat ("crafting") | Sprint 2 |  | 0% | 0:30 |  | Est compliqué aussi. | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Système de construction | Sprint 3 |  |  | 0:00 |  | systeme qui prenai l'inventaire | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Diversification des ennemis | Sprint 3 |  |  | 0:00 |  | systeme qui prenai aussi un inventaire | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Effets de status (empoisonnement, saignement, etc.) | Sprint 3 |  |  | 0:15 |  | Pas eu le temps | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Destruction d'environnement | Sprint 3 |  |  | 0:00 |  | Manque de temps | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Système de furtivité ("stealth") | Sprint 3 |  |  | 0:15 |  | Le system de furtivité ne functionne pas avec notre AI | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Génération aléatoire de certaines zones | Sprint 3 |  |  | 0:30 |  | On a décidé d'aller avec une zone près faite | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Arbre de compétences ("skill tree" ou "talent tree") | Sprint 3 |  |  | 0:00 |  | Pas eu le temps(UI) | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Cycle de jour et nuit | Sprint 3 |  |  | 1:00 |  | Le brouillard cause beaucoup trop de problèmes | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Trouver les "sprites" | Sprint 1 | 3:00 | 60% | 5:30 | 100% | Fait en bonne partie, ne reste qu'à les intégrer. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Trouver les sons et la musique | Sprint 1 |  | 0% | 1:15 | 100% | C'est assez long trouver des sons/music gratuit | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[7 empty] | Note: tout ce qui rapport au UI etait trop compliqué | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[7 empty] | nous avons focus le reste. | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 10 | 0 | 10
10
10 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 10 | 8 | 8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26
Nombre d'heures de travail envisagées | 31h30 | 44h00 | 121h00 | 196h30 | 1.3125 | 1.8333 | 5.0417 | 8.1875 | Heures envisagées | 31.5 | 44 | 121 | Tâches essentielles | 11 | Plus facile | 9
Nombre d'heures de travail travaillées | 14h45 | 24h15 | 22h45 | 61h45 | 0.61458 | 1.0104 | 0.94792 | 2.5729 | Heure travaillées | 14.75 | 24.25 | 22.75 | Tâches optionnelles | 15 | Intermédiaire | 7
Nombre de tâches non terminées | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | [6 empty] | Plus difficile | 10

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.